## PERIMETRE 1
PROJET : SIRH | PLANNIG DU PREMIER PERIMETRE
Modules | Fonctionnalités | Duree | Début | Fin | Noms ressources | % achevé
Paramétrage | Donnée de référence | 2 jours | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Type de contrat |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Ajout de type de contrat |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Modifier de type de contrat |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Supprimer de type de contrat |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Consultation de la liste des types de contrat |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
Sexe
| Consultation de la liste des sexes |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
Situation matrimoniale
| Consultation de la liste des situations matrimoniales |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
Region
| Consultation de la liste des regions |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
Type de formation
| Ajout de type de formation |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Modifier de type de formation |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Supprimer de type de formation |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Consultation de la liste des types de formation |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
Catégorie socio-professionnelle
| Consultation de la liste des catégories socio-professionnelle |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
Type de rayon
| Ajout de type de rayon |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Modifier de type de rayon |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Supprimer de type de rayon |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Consultation de la liste des types de rayon |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
Fonction
| Ajout d'une fonction |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Modifier d'une fonction |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Supprimer d'une fonction |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Consultation de la liste des fonctions |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
Type canal candidature
| Consultation de la liste des types canal candidature |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
Type motif demande
| Consultation de la liste des types motif demande |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
Type de congés
| Ajout d'un type de congés |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Modifier d'un type de congés |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Supprimer d'un type de congés |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Consultation de la liste des types de congés |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
Type motif absence
| Ajout d'un type de motif absence |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Modifier d'un type de motif absence |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Supprimer d'un type de motif absence |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Consultation de la liste des types de motif absence |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
Type affiliation
| Ajout d'un type affiliation |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Modifier d'un type affiliation |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Supprimer d'un type affiliation |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Consultation de la liste des types des affiliations |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
Type de précontentieux
| Ajout d'un type de précontentieux |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Modifier d'un type de précontentieux |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Supprimer d'un type de précontentieux |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Consultation de la liste des types de précontentieux |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
Type de mode d'envoi
| Consultation de la liste des types de mode d'envoie |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
Type de mode de reponse
| Consultation de la liste des types de mode de reponse |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
Type de reponse precontentieux
| Consultation de la liste des types de reponse precontentieux |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
Type décision precontentieux
| Consultation de la liste des types de décision precontentieux |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
Type de preavis
| Consultation de la liste des types de préavis |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
Type retraite
| Consultation de la liste des types de retraite |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
Type de depart
| Ajout d'un type de depart |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Modifier d'un type de depart |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Supprimer d'un type de depart |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
| Consultation de la liste des types de depart |  | Lundi 20/10/25 | Mardi 21/10/25
Onboarding | Dossier Salarié | 3 jours | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
Candidtat
| Ajout d'un candidat |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
| Consultation profil candidat |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
| Modification candidat |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
| Suppression/Archivage |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
| Chargement de documents (CV, pièces jointes) |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
| Visualiser documents |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
Checklist embauche
| Configuration Checklist CDI / CDD |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
| Configuration Checklist STAGE |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
Dossier salarié
| Création dossier salarie |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
| Consultation des dossiers |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
| Modification des dossiers |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
| Archivage des dossiers |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
Checklist CNPS
| Configuration Checklist CNPS |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
Gestion mutuelle
| Chargement de fichier des documents mutuelle |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
Contrat
| Parametrage de Checklist contrat externe |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
| Création contrat externe |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
| Consultation contrat externe |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
| Modification contrat externe |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
| Archivage contrat externe |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
Génération PDF contrat externe
| Parametrage de Checklist contrat interne |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
| Création contrat interne |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
| Consultation contrat interne |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
| Modification contrat interne |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
| Archivage contrat interne |  | Mercredi 22/10/25 | Vendredi 24/10/25
Génération PDF contrat interne
ADMINISTRATION RH | REQUETE ADMINISTRATIVE | 5 jours | Lundi 27/10/25 | Vendredi 31/10/25
Attestation de travail
| Ajout d'une demande d'attestation de travail |  | Lundi 27/10/25 | Mercredi 29/10/25
| Configuration de Workflow validation attestation de travail |  | Lundi 27/10/25 | Mercredi 29/10/25
| Chargement de fichier d'attestation de travail |  | Lundi 27/10/25 | Mercredi 29/10/25
Attestation de depart en congé de maternité
| Ajout d'une demande d'attestation de départ en congés de maternité |  | Lundi 27/10/25 | Mercredi 29/10/25
| Calcul automatique des dates légales |  | Lundi 27/10/25 | Mercredi 29/10/25
| Configuration de Workflow validation attestation de départ en congés de maternité |  | Lundi 27/10/25 | Mercredi 29/10/25
| Chargement de fichier d'attestation de départ en congés de maternité |  | Lundi 27/10/25 | Mercredi 29/10/25
Attestation de depart en congé de maternité
| Ajout d'une demande d'attestation de reprise |  | Lundi 27/10/25 | Mercredi 29/10/25
| Workflow validation attestation de reprise |  | Lundi 27/10/25 | Mercredi 29/10/25
| Chargement de fichier d'attestation de reprise |  | Lundi 27/10/25 | Mercredi 29/10/25
|  |  | Lundi 27/10/25 | Mercredi 29/10/25
Attestation de depart en congé annuel
| Ajout d'une demande d'attestation de départ en congés annuels |  | Lundi 27/10/25 | Mercredi 29/10/25
| Configuration de Workflow validation de départ en congés annuels |  | Lundi 27/10/25 | Mercredi 29/10/25
| Chargement d'attestation de départ en congés annuels |  | Lundi 27/10/25 | Mercredi 29/10/25
| Attestation de declaration tardive d'accident de travail |  | Jeudi 30/10/25 | Vendredi 31/10/25
| Ajout d'une demande de déclaration tardive d’accident de travail |  | Jeudi 30/10/25 | Vendredi 31/10/25
| Conffiguration de Workflow validation Déclaration tardive d’accident de travail |  | Jeudi 30/10/25 | Vendredi 31/10/25
| Chargement de fichier de Déclaration tardive d’accident de travail |  | Jeudi 30/10/25 | Vendredi 31/10/25
Attestation d'autorisation d'absence
| Ajout d'une demande d'autorisation d’absence |  | Jeudi 30/10/25 | Vendredi 31/10/25
| Configuration de Workflow validation autorisation d’absence |  | Jeudi 30/10/25 | Vendredi 31/10/25
| Chargement de fichier d'autorisation d’absence |  | Jeudi 30/10/25 | Vendredi 31/10/25
Bulletin de salaire
| Consultation bulletin de salaire |  | Jeudi 30/10/25 | Vendredi 31/10/25
| Upload bulletin de salaire |  | Jeudi 30/10/25 | Vendredi 31/10/25
Gestion mutuelle
| Ajout d'une mutuelle |  | Jeudi 30/10/25 | Vendredi 31/10/25
| Modification d'une mutuelle |  | Jeudi 30/10/25 | Vendredi 31/10/25
| Consultation de la liste des mutuelles |  | Jeudi 30/10/25 | Vendredi 31/10/25
| Chargement de fichier des documents mutuelle |  | Jeudi 30/10/25 | Vendredi 31/10/25
| PRECONTENTIEUX | 3 jours | Lundi 03/11/25 | Mercredi 05/11/25
| Ajout de litige |  | Lundi 03/11/25 | Mercredi 05/11/25
| Ajout de reclamation |  | Lundi 03/11/25 | Mercredi 05/11/25
| Consultation de la liste dees procedures préliminaire |  | Lundi 03/11/25 | Mercredi 05/11/25
| Suivi des étapes juridiques |  | Lundi 03/11/25 | Mercredi 05/11/25
| Archivage des dossiers clos |  | Lundi 03/11/25 | Mercredi 05/11/25
| Génération de rapports pour avocats et ou couriers |  | Lundi 03/11/25 | Mercredi 05/11/25
| CONTENTIEUX | 3 jours | Lundi 03/11/25 | Mercredi 05/11/25
| Ajout d'un dossier contentieux |  | Lundi 03/11/25 | Mercredi 05/11/25
| Suivie des etapes juridiques |  | Lundi 03/11/25 | Mercredi 05/11/25
| Consultations de la liste des sanctions et décsions |  | Lundi 03/11/25 | Mercredi 05/11/25
| Archivage des dossiers clos |  | Lundi 03/11/25 | Mercredi 05/11/25
| Génération de rapports pour avocats et ou couriers |  | Lundi 03/11/25 | Mercredi 05/11/25
| LES DEPARTS | 5 jours | Lundi 03/11/25 | Vendredi 07/11/25
Démission
| Création demande de demission |  | Lundi 03/11/25 | Mercredi 05/11/25
| Calcul automatique des dates de preavis |  | Lundi 03/11/25 | Mercredi 05/11/25
| Consultation de la liste des demissions |  | Lundi 03/11/25 | Mercredi 05/11/25
| Modification d'une demission |  | Lundi 03/11/25 | Mercredi 05/11/25
Retraite
| Ajout d'une demande de depart en retraite |  | Jeudi 06/11/25 | Vendredi 07/11/25
| Calcul automatique de l'éligibilité |  | Jeudi 06/11/25 | Vendredi 07/11/25
| Consultation de la liste des departs en retraite |  | Jeudi 06/11/25 | Vendredi 07/11/25
| Modification d'une demande de depart en retraite |  | Jeudi 06/11/25 | Vendredi 07/11/25
Depart negocié
| Ajout d'une demande de depart négocié |  | Jeudi 06/11/25 | Vendredi 07/11/25
| Consultation de la liste des demande de depart négocié |  | Jeudi 06/11/25 | Vendredi 07/11/25
| Modification d'une demande de depart négocié |  | Jeudi 06/11/25 | Vendredi 07/11/25

## PERIMETRE 2
PROJET : SIRH | PLANNIG DU PREMIER PERIMETRE
Modules | Fonctionnalités | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Noms ressources | % achevé
Paramétrage | Donnée de référence | 5 jours | Lundi 11/11/24 | Ven 18/10/24
Type de contrat
Ajout de type de contrat
Modifier de type de contrat
Supprimer de type de contrat
Consultation de la liste des types de contrat
Sexe
Consultation de la liste des sexes
Situation matrimoniale
Consultation de la liste des situations matrimoniales
Region
Consultation de la liste des regions
Type de formation
Ajout de type de formation
Modifier de type de formation
Supprimer de type de formation
Consultation de la liste des types de formation
Catégorie socio-professionnelle
Consultation de la liste des catégories socio-professionnelle
Type de rayon
Ajout de type de rayon
Modifier de type de rayon
Supprimer de type de rayon
Consultation de la liste des types de rayon
Fonction
Ajout d'une fonction
Modifier d'une fonction
Supprimer d'une fonction
Consultation de la liste des fonctions
Type canal candidature
Consultation de la liste des types canal candidature
Type motif demande
Consultation de la liste des types motif demande
Type de congés
Ajout d'un type de congés
Modifier d'un type de congés
Supprimer d'un type de congés
Consultation de la liste des types de congés
Type motif absence
Ajout d'un type de motif absence
Modifier d'un type de motif absence
Supprimer d'un type de motif absence
Consultation de la liste des types de motif absence
Type affiliation
Ajout d'un type affiliation
Modifier d'un type affiliation
Supprimer d'un type affiliation
Consultation de la liste des types des affiliations
Type de précontentieux
Ajout d'un type de précontentieux
Modifier d'un type de précontentieux
Supprimer d'un type de précontentieux
Consultation de la liste des types de précontentieux
Type de mode d'envoi
Consultation de la liste des types de mode d'envoie
Type de mode de reponse
Consultation de la liste des types de mode de reponse
Consultation de la liste des types de mode de reponse
Type de reponse precontentieux
Consultation de la liste des types de reponse precontentieux
Type décision precontentieux
Consultation de la liste des types de décision precontentieux
Type de preavis
Type retraite
Type de situation
ACTIVITES ADMINISTRATIVES
| Déclaration d'Entreprise | Création d'une demande de déclaration
Consultation des déclarations d'entreprise
Modification d'une déclaration d'entreprise
Demande d'informations à la Paie/Comptabilité (Workflow)
Soumission électronique du DPSMO (Déclaration Périodique de Situation de Main d'Œuvre) Chexcklis
Archivage du récépissé de déclaration
Checklist des processus
Téléversement des pièces justificatives
| Déclaration Périodique de Main d'Œuvre | Création de la déclaration annuelle par magasin
Consultation des déclarations
Calcul automatique des effectifs par magasin
Intégration des données de paie
Soumission électronique à l'Inspection du Travail
| Organisation des élections des délégués du personnel | Création d'un processus électoral - Organiser des élections avec calendrier
Consultation des accords préalables avec les syndicats
Gestion du procès-verbal préparatoire
Suivi du taux de participation
Archivage du PV final des élections
Création d'un dossier de licenciement (checlist)
| Dépôt des Dossiers de Licenciement | Checklist de préparation
Téléversement des pièces justificatives
Consultation des dossiers déposés
Évaluation du caractère litigieux
Soumission sélective à l'Inspection du Travail
Suivi du statut d'acceptation par les autorités
GED | GED (Gestion Électronique des Documents) | Archivage légal des documents
Consultation des documents par catégorie ou date
Traçabilité des opérations
Tableau de Bord & Reporting
Consultation des tâches
Alerte sur les tâches
DASHBOARD |  | Suivi des actions
Consultation des indicateurs de performance
Génération de rapports réglementaires
Export des données (PDF, Excel)